◧ MERIDIAN 集团运营管理中心 MEETING BRIEF QUARTERLY BUSINESS REVIEW & STRATEGIC ALIGNMENT 第三季度经营分析与战略协同会议简报 ｜ 围绕季度业绩复盘、重点项目进度与下一阶段资源调配的决策纪要

| 会议编号 MTG-2026-Q3-018 | 会议日期 2026-06-09 周二 | 时间地点 14:00 / 总部 A 座 9F | 主持人 陈志远 · 运营副总裁 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录人 林思齐 | 应到 / 实到 12 / 11 人 | 会议时长 95 分钟 | 密级 内部 · 限阅 |

01  会议概要  OVERVIEW

| 本次会议聚焦第三季度整体经营态势，对营收、成本与重点项目交付情况进行全面复盘。 会议确认季度营收同比增长稳健，核心业务线毛利率改善明显；同时指出渠道拓展进度滞后、新品上市节奏需要前置等问题。与会者就资源向高潜力区域倾斜、跨部门交付协同机制达成共识，并明确第四季度优先级工作与责任人，最终形成 5 项正式决议、8 项行动事项，并对两项重大风险设置跟踪与升级路径。 | 5 正式决议 事项数. 8 行动项 / 待办任务. +12.6% 季度营收 同比增速. |
| --- | --- |

02  参会人员  ATTENDEES

| 姓名 | 部门 / 职务 | 角色 | 会议职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 陈志远 | 运营管理中心 · 副总裁 | 主持 | 统筹议程、裁决资源分配与最终决议 |
| 苏 婷 | 财务部 · 总监 | 汇报人 | 季度财务数据复盘与成本结构分析 |
| 王浩然 | 市场部 · 总监 | 汇报人 | 渠道与品牌投放进度、新品上市规划 |
| 李梦圆 | 产品研发部 · 负责人 | 列席 | 新品研发节点与交付风险说明 |
| 张明轩 | 销售大区 · 华东负责人 | 列席 | 区域销售达成与客户拓展反馈 |
| 林思齐 | 运营管理中心 · 高级专员 | 记录 | 会议纪要、决议与行动项跟踪 |

03  议题与讨论纪要  AGENDA & DISCUSSION

议题 01 第三季度经营业绩复盘 汇报：苏婷 · 30 min

| 关键结论 ◆ 季度营收 4.82 亿元，同比 +12.6%，环比 +5.3%，达成季度目标 103%。 ◆ 综合毛利率提升至 38.4%，主因高毛利产品占比上升与采购优化。 ◆ 经营性现金流转正，回款周期由 62 天缩短至 54 天。 | 讨论要点 ◆ 华东、华南表现突出，西部区域增速低于预期需重点关注。 ◆ 销售费用率同比上升 1.8pct，投放 ROI 有待优化。 ◆ 建议建立区域盈利看板，按月跟踪边际贡献。 |
| --- | --- |

议题 02 重点项目进度与交付风险 汇报：李梦圆 · 25 min

| 进展情况 ◆ 新一代旗舰产品已完成研发验证，进入小批量试产阶段。 ◆ 配套供应链协议签署完成 80%，关键物料锁定产能。 | 风险与对策 ◆ 核心芯片交期存在 3 周波动，已启动双供应商备份。 ◆ 上市窗口建议前置至 10 月，抢占节日销售旺季。 |
| --- | --- |

议题 03 市场渠道拓展与品牌投放 汇报：王浩然 · 20 min

核心议程 ◆ 新增经销渠道 36 家，覆盖率达成 78%，距全年目标尚有 12pct 缺口，需在 Q4 加速下沉市场布局。 ◆ 线上自营渠道 GMV 同比 +34%，私域复购率提升至 26%，建议追加内容营销与会员运营投入。 ◆ 品牌投放预算建议向高转化的短视频与区域分众渠道倾斜，缩减低效硬广占比，整体 ROI 目标提升至 1:4.5。

04  决议事项  RESOLUTIONS

| No. | 决议内容 | 责任部门 | 优先级 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 批准旗舰新品上市窗口前置至 10 月第二周 | 产品研发部 | 高 | 已通过 |
| R2 | 设立西部区域专项扶持预算 800 万元 | 财务部 / 销售 | 高 | 已通过 |
| R3 | 上线区域盈利看板，按月跟踪边际贡献 | 运营管理中心 | 中 | 已通过 |
| R4 | 核心物料启用双供应商备份机制 | 供应链部 | 高 | 已通过 |
| R5 | 品牌投放结构调整，硬广占比下调至 25% | 市场部 | 中 | 已通过 |

05  行动项与责任分工  ACTION ITEMS

| ☐ | 任务事项 | 负责人 | 截止日期 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | 制定旗舰新品上市作战方案 | 王浩然 | 2026-06-20 | 方案评审通过 |
| ☐ | 完成西部专项预算分解与下达 | 苏婷 | 2026-06-18 | 预算文件签发 |
| ☐ | 搭建区域盈利看板 V1 | 林思齐 | 2026-06-30 | 看板上线试运行 |
| ☐ | 确认双供应商备份协议 | 供应链部 | 2026-06-25 | 协议签署完成 |
| ☐ | 调整 Q4 品牌投放媒介组合 | 市场部 | 2026-07-05 | 投放计划发布 |

06  风险提示与下一步  RISK & NEXT STEPS

| 重点风险跟踪 ● 核心芯片交期波动，可能影响试产节奏 — 已设升级机制，每周复核。 ● 西部区域增速持续低迷，需观察专项预算效果，8 月评估止损。 ● 销售费用率上升，存在投放效率下滑风险。 | 下一步与下次会议 ● 各责任人于 6 月 20 日前提交行动项首轮进展。 ● 运营中心汇总形成周度跟踪简报，下次例会 07-08 周三 14:00。 |
| --- | --- |

| 记录人 / RECORDER 日期：________________ | 主持人 / CHAIR 日期：________________ | 审批 / APPROVED 日期：________________ |
| --- | --- | --- |

MERIDIAN 集团运营管理中心   |   会议简报模板 v2.0          CONFIDENTIAL · 内部限阅          第 1 页 / 共 1 页